**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 8**

**с углубленным изучением отдельных предметов»**

**(МАОУ «Средняя школа № 8»)**

|  |
| --- |
| П Р И К А З |

« 18 » марта 2022 г. № 222

г. Когалым

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) внедрения целевой модели наставничества в МАОУ «Средняя школа №8» на 2022-2024гг.

На основании приказа управления образования Администрации города Когалыма от 29.05.2020 №377 «О внедрении целевой модели наставничества обучающихся в образовательных организациях города Когалыма», приказа от 15.02.2022г №11-Пp-108 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях города Когалыма в 2022-2024 годах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) внедрения целевой модели наставничества в МАОУ «Средняя школа №8» на 2022 — 2024гг. (далее — Дорожная карта) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Назначить ответственным исполнителем за реализацию мероприятий Дорожной карты, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа, Эскаеву С.И., заместителя директора по УВР.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «Средняя школа №8» Александрова Е.В.

С.И. Эскаева

26339

Приложение к приказу от 18.03.2022 №222

Дорожная карта

внедрения целевой модели наставничества в МАОУ «Средняя школа №8» на 2022-2024гг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель/соисполнитель |
| 1. | Информирование участников программы наставничества о реализации целевой модели наставничества в МАОУ «Средняя школа №8» | Постоянно,  в течение 2022 - 2024 г.г. | Эскаева С.И., заместитель директора по УВР |
| 2. | Разработка нормативной базы и издание  распорядительных актов | В течение 2022-  2024 г.г. | Заместители директора по УВР |
| 3. | Формирование школьной базы  наставников | январь-февраль  2022 г. | Эскаева С.И., заместитель директора по УВР,  Перебатова И.С., Грунина С.А., заместители директора по УВР,  Храпунова Т.Ю., педагог-организатор |
| 4. | Обновление школьной базы  наставников | Ежегодно,  сентябрь - октябрь | Эскаева С.И., заместитель директора по УВР |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Организация обучения наставников | В течение 2022-  2024 *г.г.* | Перебатова И.С., Грунина С.А., заместители директора по УВР |
| 9 | Участие наставников в городских методических мероприятий, организованных для наставников образовательных учреждений. | В течение 2022-  2024 г.г. | Эскаева С.И., заместитель директора по УВР |
| 11. | Проведение мониторинга эффективности внедрения  целевой модели наставничества в МАОУ «Средняя школа №8», в том числе по формам наставничества:   * «Учитель — ученик» * «Ученик — ученик» * «Учитель-учитель» | Ежегодно, 1 раз в  год (май) | Эскаева С.И., заместитель директора по УВР |
| 12. | Участие в ежегодном муниципальном профессиональном конкурсе: «Педагог-наставник» | По графику УО | Перебатова И.С., Грунина С.А., заместители директора по УВР |
| 13. | Привлечение к реализации программы наставничества в МАОУ «Средняя школа №8»  организаций высшего и среднего профессионального образования, предприятий и организаций города  Когалыма и Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, учреждений культуры и спорта. | Ежегодно | Александрова Е.В., директор МАОУ «Средняя школа №8» |
| 14. | Разработка и наполнение сайта МАОУ «Средняя школа №8» актуальной информацией о системе поддержки и сопровождения обучающихся и молодых педагогов школы. | Постоянно, в течение 2022 - 2024 гг. | Эскаева С.И., заместитель директора по УВР |